## Feuil1
Jour | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
Demi-journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Analyse, conception de la base
UTILISATEURS
Login
Inscription
CRUD PRODUITS
Insertion produits
Modification produits
Supression produits
GESTION DU PANIER + COMMANDES
Affichage du panier
Historisation des prix
Ajouter des articles dans le panier
Passer une commande
TESTS
FINALISATION DU SITE + CORRECTIONS
ASSEMBLAGE FINAL
DOCUMENTATION
FINALISATION / IMPRESSION
JOURNAL